## Overview
C-APP Lean3 要件優先度一覧
文書 / Document | C-APP Lean3 Phase 1 Requirement Priority | Based on Effort Estimation WBS
Source / 参照元 | CMC NDG Next - C-App Effort Estimation (R-Edge).xlsx | Sheet: Project_ndg v2.0
Delivery / 配信 | PWA（9月末） | PWA end of Sep 2026
優先度定義 / Priority
マスト / Must | 9月末納車に必須。Phase 1 PWAスコープの中核。 | Required for end-of-Sep delivery.
できたら必要 / Nice to have | 余力があれば実装。警告灯→販売店誘導など。 | Implement if capacity allows.
不要 / Not required | Phase 1では実装しない。 | Excluded from Phase 1.
基盤 / Infrastructure | マスト機能を支える管理・API・インフラ。 | Supports Must-have features.
Phase 2以降 / Phase 2+ | 正式IDP・ストア・高度機能。 | Formal IDP, app store, advanced features.
マスト要件（ビジネス指定）
1 | 仮ログイン認証 | Interim login authentication
2 | 初回オンボーディング | First-time onboarding
3 | お知らせ（ルールベースのみ）※OTA除外 | Notifications rule-based only; no OTA
4 | FAQの動的表示 | Dynamic FAQ display
5 | チャット（履歴・ユーザー評価含む） | Chat with history & ratings
6 | マニュアル（PDF・オフライン） | Manual PDF & offline
できたら必要 | 警告灯お知らせ→販売店連絡誘導（6.x, 5.2, 12.9） | WL notice → dealership guidance
不要 | ソフトウェア更新お知らせ、ステータス（9.x全般） | OTA notices; Status/gamification

## Must Matrix
マスト要件 (JA) | Must requirement (EN) | 関連 WBS | Related WBS (EN names) | 備考 (JA) | Notes (EN)
仮ログイン認証 | Interim login auth | 1.1, 1.3 | Login Screen, User Profile | 1.2正式IDPはPhase2。OTPまたは店舗トークン | Formal IDP 1.2 → Phase 2. OTP or dealership token.
初回オンボーディング | First-time onboarding | 5.3, 7.9 | Visual Step Guide, Milestone Notifications | 3-5ステップに縮小。スキップ可。店舗誘導 | Reduce to 3-5 steps; skippable; dealership assist.
お知らせ（ルールベースのみ） | Rule-based notifications | 7.1, 7.3-7.7, 11.4, 12.7, 16.3 | Notification Centre, Rules Engine, Push setup | 7.8天候・7.10推薦は除外。OTA/software updateカード除外 | Exclude weather 7.8, 7.10, OTA cards.
FAQ動的表示 | Dynamic FAQ | 4.4, 4.5, 11.2, 12.4 | FAQ, Quick chips, CMS | ホームでローテーション。CMS駆動 | Rotating FAQ on Home; CMS-driven.
チャット（履歴・評価） | Chat history & ratings | 4.1, 4.2, 4.6-4.8, 13.1 | Chat layout, history, AI, ratings | 限定トピック+出典。サーバー永続化 | Limited topics + citations; server persistence.
マニュアル（PDF・オフライン） | Manual PDF & offline | 3.1-3.4, 16.2, 11.7 | Manual viewer, offline cache | 9月2週XML/HTML連携。Service Worker | Week 2 Sep XML/HTML; Service Worker cache.
できたら必要：警告灯→販売店 | Nice: WL → dealership | 5.2, 6.1, 6.2, 12.9 | WL grid, detail, dealer locator | 入庫先オートバックス。テレマティクス未接続時は静的+手動 | AUTOBACS; static/manual until telematics.
不要：ソフト更新お知らせ | Exclude: OTA notices | 7.5 (OTA部分) | Smart Alert Cards (OTA subset) | OTA/updateカード・通知シナリオを実装しない | Do not implement OTA/update notification scenario.
不要：ステータス | Exclude: Status | 9.1-9.6, 2.4 Status tab | All gamification WBS | ボトムナビからStatus削除。進捗・バッジなし | Remove Status tab; no progress/badges.
PWA基盤 | PWA platform | 16.1, 17.1-17.5 | PWA framework, cloud, API | ハイブリッド・ストア(16.5)はPhase2 | Hybrid/store 16.5 → Phase 2 (Capacitor).

## WBS Priority List
C-APP Lean3 Requirement Priority / 要件優先度一覧 (2026-06-09)
WBS ID | 機能名（日本語） | Feature Name (EN) | Feature Ref | Excel Phase | 優先度 | Priority (EN) | テーマ | Theme (EN) | マスト要件との関係 / Notes (JA) | Notes (EN)
1. LOGIN & USER ACCOUNT
1.1 | ログイン画面 | Login Screen | F-01 | MVP | マスト | Must | 仮ログイン認証 | Interim login auth | PWAログイン画面。正式IDP(1.2)の代替として仮認証と併用 | Interim login (OTP/dealership token); formal IDP deferred.
1.2 | IDP認証 | Log In with Automaker Authenticator (IDP) | F-02 | MVP | Phase 2以降 | Phase 2+ | 仮ログイン認証 | Interim login auth | Phase 1は仮ログイン。正式IDPはPhase 2 | Phase 1は仮ログイン。正式IDPはPhase 2
1.3 | ユーザープロファイル | User Profile and Preferences | F-52 | Phase 1 | マスト | Must | 仮ログイン認証 | Interim login auth | 言語・車両・設定の最小プロファイル | Interim login (OTP/dealership token); formal IDP deferred.
1.4 | GDPR同意 | Data Privacy and Consent (GDPR) | F-52 | Phase 1 | Phase 2以降 | Phase 2+ | 仮ログイン認証 | Interim login auth | GDPRはPhase 2 | GDPRはPhase 2
1.5 | パスワードリセット | Password Reset and Session Handling | F-01 | MVP | Phase 2以降 | Phase 2+ | 仮ログイン認証 | Interim login auth | 仮認証期間は簡易リセットのみ。本番IDP後に実装 | 仮認証期間は簡易リセットのみ。本番IDP後に実装 | 要確認
2. VEHICLE SELECTION
2.1 | 車両モデル選択 | Choose Your Vehicle Model | F-03 | MVP | Phase 2以降 | Must | 車両選択 | Vehicle selection | Lean3選択 | Lean3選択
2.2 | 年式選択 | Choose Model Year | F-04 | MVP | Phase 2以降 | Must | 車両選択 | Vehicle selection | 年式選択 | 年式選択
2.3 | 複数車両管理 | Save and Manage Multiple Vehicles | F-03, F-05, F-49 | MVP | Phase 2以降 | Phase 2+ | 車両選択 | Vehicle selection | 複数車両はPhase 2 | 複数車両はPhase 2
2.4 | ホーム画面 | Home Screen After Vehicle Selection | F-06 | MVP | マスト | Must | 車両選択 | Vehicle selection | ホーム・5タブ（Statusタブ除く） | ホーム・5タブ（Statusタブ除く）
3. OWNER'S MANUAL VIEWER
3.1 | マニュアル入口 | Manual Entry Buttons on Home Screen | F-07 | MVP | マスト | Must | マニュアル（PDF・オフライン） | Manual (PDF & offline) | マニュアル入口・PDF | マニュアル入口・PDF
3.2 | マニュアルHTMLビューア | Browse Manual In-App (HTML Viewer) | F-08 | MVP | マスト | Must | マニュアル（PDF・オフライン） | Manual (PDF & offline) | HTMLビューア | HTMLビューア
3.3 | 車両別マニュアル | Show the Right Manual for Each Vehicle | F-09 | MVP | マスト | Must | マニュアル（PDF・オフライン） | Manual (PDF & offline) | 車両別マニュアル | 車両別マニュアル
3.4 | マニュアル章ディープリンク | Jump Directly to a Manual Chapter (Deep Link) | F-08 | MVP | マスト | Must | マニュアル（PDF・オフライン） | Manual (PDF & offline) | ディープリンク | ディープリンク
3.5 | 外部リンク | External Link Management & Rendering | F-10 | Phase 1 | できたら必要 | Nice to have | マニュアル（PDF・オフライン） | Manual (PDF & offline) | 外部リンク | 外部リンク
4. AI CHATBOT
4.1 | チャット画面 | Chat Screen Layout | F-14 | MVP | マスト | Must | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | チャットUI | チャットUI
4.2 | チャット履歴保存 | Save Chat History | F-14 | MVP | マスト | Must | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | 履歴保存 | 履歴保存
4.3 | ホーム検索→チャット | Home Search Goes to Chat | F-11, F-18 | Phase 1 | できたら必要 | Nice to have | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | ホーム検索→チャット | ホーム検索→チャット
4.4 | FAQ | Frequently Asked Questions (FAQ) | F-12, F-13 | MVP | マスト | Must | FAQ動的表示 | Dynamic FAQ | FAQローテーション・動的表示 | FAQローテーション・動的表示
4.5 | クイック質問チップ | Quick Question Buttons in Chat | F-13 | MVP | マスト | Must | FAQ動的表示 | Dynamic FAQ | クイック質問チップ | クイック質問チップ
4.6 | AIテキスト回答 | AI-Powered Text Answers | F-16 | MVP | マスト | Must | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | AI/FAQ回答（限定トピック+出典） | AI/FAQ回答（限定トピック+出典）
4.7 | ウェルカムメッセージ | Welcome Message and Quick Start | F-15 | MVP | マスト | Must | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | ウェルカムメッセージ | ウェルカムメッセージ
4.8 | 回答評価 | Helpful / Not Helpful Rating | F-25, F-29 | MVP | マスト | Must | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | 👍/👎評価 | 👍/👎評価
4.9 | CSエスカレーション | In-App Customer Support Handoff | F-114 | Phase 2 | Phase 2以降 | Phase 2+ | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | CS Handoff Phase 2 | CS Handoff Phase 2
5. STEP-BY-STEP TROUBLESHOOTING
5.1 | 診断フロー | Guided Problem-Solving Flows (T1-T6) | F-17 | MVP | できたら必要 | Nice to have | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | 診断フローT1-T6の一部 | 診断フローT1-T6の一部
5.2 | チャット内警告灯 | Warning Lamp Identification in Chat | F-19 | Phase 1 | できたら必要 | Nice to have | 警告灯→販売店誘導 | Warning lamp → dealership | チャット内警告灯グリッド | チャット内警告灯グリッド
5.3 | ビジュアルステップガイド | Visual Step-by-Step Pop-up Guide | F-20 | MVP | マスト | Must | 初回オンボーディング | First-time onboarding | オンボーディング（5.3/独自7ステップを3-5に縮小） | オンボーディング（5.3/独自7ステップを3-5に縮小）
6. WARNING LIGHTS
6.1 | 警告灯グリッド | Warning Lights Icon Grid | Not in FR, came from mockup-WL-Grid | MVP | マスト | Nice to have | 警告灯→販売店誘導 | Warning lamp → dealership | 警告灯グリッド | 警告灯グリッド
6.2 | 警告灯詳細 | Warning Light Detail and Description | Not in FR, came from mockup-WL-Article | MVP | マスト | Nice to have | 警告灯→販売店誘導 | Warning lamp → dealership | 警告灯詳細・販売店(オートバックス)誘導 | 警告灯詳細・販売店(オートバックス)誘導
7. SMART NOTIFICATIONS
7.1 | 通知センター | Notification Centre Screen | F-28 | MVP | マスト | Must | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | 通知センター | 通知センター
7.2 | 通知評価 | Rate a Notification (Helpful / Not) | F-29 | MVP | マスト | Phase 2+ | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | 通知評価はPhase 2 | 通知評価はPhase 2
7.3 | 未読バッジ | Unread Notification Badge | F-30 | Phase 1 | マスト | Must | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | 未読バッジ | 未読バッジ
7.4 | プッシュ通知 | Deliver Notifications to iOS and Android (Push) | F-31 | MVP | マスト | Must | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | Web Push | Web Push
7.5 | ホームお知らせカード | Smart Alert Cards on Home Screen | F-23, F-26 | MVP | マスト | Must | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | ホームカード（OTAカード除く）。ソフトウェア更新(OTA)カード・通知は除外 | Rule-based home cards; exclude OTA/software-update cards.
7.6 | お知らせ詳細 | Alert Detail Screen | F-24 | MVP | マスト | Must | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | お知らせ詳細 | お知らせ詳細
7.7 | 通知ルールエンジン | Notification Rules Engine | F-31, F-32, F-33 | MVP | マスト | Must | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | ルールエンジン（簡易・ルールベースのみ） | ルールエンジン（簡易・ルールベースのみ）
7.8 | 天候連携通知 | Weather and Situation Data for Notifications | F-31, F-35 | MVP | 不要 | Not required | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | 天候連携は不要（ルールベースのみ） | 天候連携は不要（ルールベースのみ）
7.9 | マイルストーン通知 | Ownership Milestone Notifications | F-32, F-36 | MVP | マスト | Must | 初回オンボーディング | First-time onboarding | マイルストーン通知（納車直後ガイド） | マイルストーン通知（納車直後ガイド）
7.10 | 機能利用推薦 | Feature Usage Tracking for Recommendations | F-33, F-37 | Phase 2 | 不要 | Not required | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | 機能ギャップ推薦は不要 | 機能ギャップ推薦は不要
7.11 | 通知頻度制限 | Notification Frequency Limits and Quiet Hours | Not in FR, came from mockup | Phase 2 | Phase 2以降 | Phase 2+ | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | 通知頻度制限はPhase 2 | 通知頻度制限はPhase 2
8. DISCOVER YOUR VEHICLE AND RECOMMENDATIONS
8.1 | Discover Your Vehicle Features | Discover Your Vehicle Features | Not in FR, came from mockup-Discover | Phase 1 | Phase 2以降 | Phase 2+ | — | — | 車両機能発見 Phase 1 | 車両機能発見 Phase 1
8.2 | Weather-Based AI Driving Tips | Weather-Based AI Driving Tips | F-35, F-36 | Phase 2 | 不要 | Not required | — | — | 天候AI Tips不要 | 天候AI Tips不要
9. USER PROGRESS AND GAMIFICATION
9.1 | 知識レベル | User Knowledge Level and Progress Bar | F-38, F-39, F-40 | MVP | 不要 | Not required | ステータス | Status / gamification | ステータス不要 | Status tab / gamification excluded from Phase 1 scope.
9.2 | 実績バッジ | Achievement Badges & Usage Tracking | F-44, Badges | MVP | 不要 | Not required | ステータス | Status / gamification | バッジ不要 | Status tab / gamification excluded from Phase 1 scope.
9.3 | メンテリマインダー | Maintenance Reminder Tracker | Not in FR, came from mockup-Maintenance | Phase 2 | 不要 | Not required | ステータス | Status / gamification | メンテリマインダー不要 | Status tab / gamification excluded from Phase 1 scope.
9.4 | 走行データ表示 | Driving Data Display | F-41 | Phase 1 | 不要 | Not required | ステータス | Status / gamification | 走行データ表示不要 | Status tab / gamification excluded from Phase 1 scope.
9.5 | 機能利用追跡 | Feature Utilisation & Recommendation Tracking | F-42 | MVP | 不要 | Not required | ステータス | Status / gamification | 機能カバレッジ不要 | Status tab / gamification excluded from Phase 1 scope.
9.6 | メンテプラン入力 | Manual Maintenance Plan Entry | F-43 | MVP | 不要 | Not required | ステータス | Status / gamification | メンテ手入力不要 | Status tab / gamification excluded from Phase 1 scope.
10. SETTINGS AND ACCESSIBILITY
10.1 | 設定画面 | Settings Screen | F-49 | MVP | マスト | Must | 設定 | Settings | 設定（最小） | 設定（最小）
10.2 | 言語選択 | Choose App Language | F-45, F-46, F-47, F-48 | MVP | マスト | Must | 設定 | Settings | 日本語必須 | 日本語必須
10.3 | ダークモード | Dark Mode and Display Theme | Not in FR | MVP | 不要 | Not required | 設定 | Settings | ダークモード不要 | ダークモード不要
10.4 | Accessibility Options | Accessibility Options | F-116 | Phase 2 | Phase 2以降 | Phase 2+ | 設定 | Settings | アクセシビリティ Phase 2 | アクセシビリティ Phase 2
10.5 | Screen Reader and Accessible Feedback | Screen Reader and Accessible Feedback | F-117, F-118 | Phase 1 | Phase 2以降 | Phase 2+ | 設定 | Settings | スクリーンリーダー Phase 1後 | スクリーンリーダー Phase 1後
11. ADMIN PANEL
11.1 | 管理画面 | Admin Panel and Login | F-52, F-53, F-54 | MVP | マスト | Infrastructure | 管理画面 | Admin panel | 管理画面ログイン | 管理画面ログイン
11.2 | コンテンツ管理 | Manage Content (Manuals, FAQ, Step Guides, Features) | Not in FR, came from mockup-FAQMgmt, FeatureList | MVP | マスト | Infrastructure | 管理画面 | Admin panel | FAQ・マニュアル・コンテンツ管理 | FAQ・マニュアル・コンテンツ管理
11.3 | Manage Users and Assign Roles | Manage Users and Assign Roles | F-52, F-53, F-54 | Phase 1 | マスト | Phase 2+ | 管理画面 | Admin panel | ユーザー管理 Phase 1 | ユーザー管理 Phase 1
11.4 | 通知ルール設定 | Build and Configure Notification Rules | Not in FR, came from mockup-NotifMgmt | MVP | マスト | Infrastructure | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | 通知ルール設定 | 通知ルール設定
11.5 | Analytics and Usage Reports | Analytics and Usage Reports | F-111, F-112, F-113 | Phase 2 | Phase 2以降 | Phase 2+ | 管理画面 | Admin panel | 分析 Phase 2 | 分析 Phase 2
11.6 | Brand and App Configuration | Brand and App Configuration | Not in FR, came from mockup | Phase 1 | Phase 2以降 | Phase 2+ | 管理画面 | Admin panel | ブランド設定 Phase 1 | ブランド設定 Phase 1
11.7 | Multilingual Content System (i18n Framework) | Multilingual Content System (i18n Framework) | F-47, F-48 | MVP | マスト | Infrastructure | 管理画面 | Admin panel | i18n・マニュアルアップロード | i18n・マニュアルアップロード
11.6 | User Roles and Access Levels | User Roles and Access Levels | F-53, F-54 | Phase 1 | マスト | Phase 2+ | 管理画面 | Admin panel | ブランド設定 Phase 1 | ブランド設定 Phase 1
11.7 | マニュアルアップロード | Admin: Upload and Manage Manuals | Not in FR-Need for data processing | MVP | マスト | Infrastructure | 管理画面 | Admin panel | i18n・マニュアルアップロード | i18n・マニュアルアップロード
11.8 | Driving Data Source Configuration | Driving Data Source Configuration | F-41 | Phase 1 | Phase 2以降 | Phase 2+ | 管理画面 | Admin panel | 走行データ設定 | 走行データ設定
11.9 | CS Case Handoff Configuration & Management | CS Case Handoff Configuration & Management | F-114 | Phase 2 | Phase 2以降 | Phase 2+ | 管理画面 | Admin panel | CS設定 Phase 2 | CS設定 Phase 2
12. API HUB AND EXTERNAL CONNECTIONS
12.1 | API Hub Core (MCP Server) | API Hub Core (MCP Server) | F-119 | Phase 1 | Phase 2以降 | Phase 2+ | AI・API基盤 | AI & API infra | API Hub Phase 1 | API Hub Phase 1
12.2 | Register and Manage External Tools | Register and Manage External Tools | F-120 | Phase 1 | Phase 2以降 | Phase 2+ | AI・API基盤 | AI & API infra
12.3 | Access Control for API Hub | Access Control for API Hub | F-121 | Phase 1 | Phase 2以降 | Phase 2+ | AI・API基盤 | AI & API infra
12.4 | CMS連携 | Connect to Content System (CMS) | F-122 | Phase 1 | マスト | Infrastructure | FAQ動的表示 | Dynamic FAQ | CMS連携 | CMS連携
12.5 | Connect to Brand's Official Website | Connect to Brand's Official Website | F-122 | Phase 1 | できたら必要 | Nice to have | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | 公式サイト連携 | 公式サイト連携
12.6 | Connect to Logging System | Connect to Logging System | F-122 | Phase 1 | マスト | Infrastructure | AI・API基盤 | AI & API infra | ログ連携 | ログ連携
12.7 | Connect to Notification Delivery Service | Connect to Notification Delivery Service | F-122 | Phase 1 | マスト | Infrastructure | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | 通知配信サービス | 通知配信サービス
12.8 | Error Handling and Fallback for Failed Calls | Error Handling and Fallback for Failed Calls | F-123 | Phase 1 | マスト | Phase 2+ | AI・API基盤 | AI & API infra
12.9 | 販売店ロケーター | Dealer Locator (Phase 3) | F-60 | Phase 3 | できたら必要 | Nice to have | 警告灯→販売店誘導 | Warning lamp → dealership | 販売店ロケーター Phase 3→できたら簡易リンク | 販売店ロケーター Phase 3→できたら簡易リンク
12.10 | Customer Support Handoff Interface (Phase 3) | Customer Support Handoff Interface (Phase 3) | F-59 | Phase 3 | Phase 2以降 | Phase 2+ | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings)
13. AI AND LANGUAGE MODEL MANAGEMENT
13.1 | AIチャットエンジン | AI Chat Engine Integration | F-22 | Phase 1 | マスト | Must | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | AIエンジン（FAQ+限定回答） | AIエンジン（FAQ+限定回答）
13.2 | AI Model Settings and Tracking (Admin) | AI Model Settings and Tracking (Admin) | Not in FR, came from mockup-LLMMgmt | Phase 2 | Phase 2以降 | Phase 2+ | AI・API基盤 | AI & API infra
14. APP PERFORMANCE MONITORING
14.1 | AI Response Quality Tracking | AI Response Quality Tracking | F-55 | Phase 1 | できたら必要 | Nice to have | チャット（履歴・評価） | Chat (history & ratings) | AI品質トラッキング | AI品質トラッキング
14.2 | AI Performance Dashboard (Admin) | AI Performance Dashboard (Admin) | Not in FR | Phase 1 | Phase 2以降 | Phase 2+ | AI・API基盤 | AI & API infra
14.3 | App Health Monitoring and Alerts | App Health Monitoring and Alerts | Not in FR | Phase 1 | マスト | Infrastructure | AI・API基盤 | AI & API infra | 死活監視 | 死活監視
15. IN-APP FEEDBACK AND VOICE OF CUSTOMER
15.1 | In-App Feedback Collection | In-App Feedback Collection | Not in FR, came from mockup-Feedback | Phase 2 | Phase 2以降 | Phase 2+ | — | —
15.2 | Feedback Reports and Content Improvement (Admin) | Feedback Reports and Content Improvement (Admin) | F-111, F-112, F-115 | Phase 2 | Phase 2以降 | Phase 2+ | — | —
16. MOBILE APP TECHNICAL SETUP
16.1 | PWA/アプリフレームワーク | Mobile App Framework and Navigation | Not in FR- Need for project structure | MVP | マスト | Must | PWA配信 | PWA delivery | PWA（Phase1）。ハイブリッドはPhase2 Capacitor | PWA（Phase1）。ハイブリッドはPhase2 Capacitor
16.2 | オフラインキャッシュ | Offline Data Storage and Cache Sync System | F-50 | Phase 1 | マスト | Must | マニュアル（PDF・オフライン） | Manual (PDF & offline) | オフラインキャッシュ（マニュアル・FAQ・警告灯） | オフラインキャッシュ（マニュアル・FAQ・警告灯）
16.3 | プッシュデバイス登録 | Push Notification Device Setup | Not in FR- Need for project structure | Phase 1 | マスト | Must | お知らせ（ルールベース） | Notifications (rule-based) | Web Pushデバイス登録 | Web Pushデバイス登録
16.4 | App Speed and Performance Optimization | App Speed and Performance Optimization | Not in FR- Need for project structure | Phase 3 | Phase 2以降 | Phase 2+ | PWA配信 | PWA delivery
16.5 | ストア提出 | App Store Submission (iOS and Android) | Not in FR- Need for project structure | MVP | Phase 2以降 | Phase 2+ | PWA配信 | PWA delivery | ストア提出 Phase 2 | ストア提出 Phase 2
16.6 | Multi-Tenant Application Structuring | Multi-Tenant Application Structuring | Not in FR- Need for project structure | MVP | Phase 2以降 | Phase 2+ | PWA配信 | PWA delivery | マルチテナント Phase 2 | マルチテナント Phase 2
17. CLOUD INFRASTRUCTURE AND SECURITY
17.1 | API Server and Request Handling Setup | API Server and Request Handling Setup | Not in FR- Need for project structure | MVP | マスト | Infrastructure | PWA配信 | PWA delivery | APIサーバー | APIサーバー
17.2 | Cloud Infrastructure Setup | Cloud Infrastructure Setup | Not in FR- Need for project structure | MVP | マスト | Infrastructure | PWA配信 | PWA delivery | AWSインフラ | AWSインフラ
17.3 | Security and Data Protection | Security and Data Protection | Not in FR- Need for project structure | Phase 1 | マスト | Infrastructure | PWA配信 | PWA delivery | セキュリティ | セキュリティ
17.4 | Centralized Logging and Error Alerts | Centralized Logging and Error Alerts | Not in FR- Need for project structure | MVP | マスト | Infrastructure | PWA配信 | PWA delivery | ログ・アラート | ログ・アラート
17.5 | System hardening | System hardening | Not in FR- Need for project structure | MVP | マスト | Infrastructure | PWA配信 | PWA delivery | システムハードニング | システムハードニング
Functional development | Functional development |  |  |  | — | — | — | —
Functional development | Functional development |  |  |  | — | — | — | —
Functional development | Functional development |  |  |  | — | — | — | —
Functional development | Functional development |  |  |  | — | — | — | —
Management | Management |  |  |  | — | — | — | —
TOTAL DEVELOPMENT EFFORT | TOTAL DEVELOPMENT EFFORT |  |  |  | — | — | — | —
GRAND TOTAL STORY POINTS (1 SP = 8 hrs) | GRAND TOTAL STORY POINTS (1 SP = 8 hrs) |  |  |  | — | — | — | —
ASSUMPTIONS | ASSUMPTIONS |  |  |  | — | — | — | —